## Sheet1
Issue Key | Description | Type | Status | Owner
US-001 | Som markedskonsulent ønsker jeg å se produksjonskapasitet i et dashboard slik at jeg kan vurdere markedsposisjon | User Story | In Progress | Jonas
US-002 | Som drift vil jeg kunne forstå hvordan prognosemodellen regner intervaller slik at jeg kan vurdere risiko | User Story | To Do | Marit
US-003 | Som kundedialog ønsker jeg å vise enkel segmentvisning for å forklare kundegrupper internt | User Story | Done | Kari
US-004 | Som beslutningstaker ønsker jeg et tydelig narrativ slik at jeg vet hva demoen viser og ikke viser | User Story | In Progress | Emma
US-005 | Som dataanalytiker ønsker jeg å legge inn ‘slik leser du’-forklaring i to språkdrakter | User Story | In Progress | Ravi
US-006 | Som arkitekt ønsker jeg å bruke eksisterende BI-rammeverk slik at vi holder teknisk risiko lav | User Story | Done | Tobias
US-007 | Som prosessleder ønsker jeg å sikre felles begrepsbruk rundt 'første versjon' | User Story | In Progress | Sara
US-008 | Som PL ønsker jeg å styre forventninger rundt demo slik at stemningen er konstruktiv | User Story | In Progress | Emma
T-001 | Koble kapasitetsdata til dashboard | Task | Done | Tobias
T-002 | Legge inn prisbaner fra markedsmodell | Task | In Progress | Ravi
T-003 | Klargjøre segmentvisnings-eksempel (statisk) | Task | Done | Kari
T-004 | Skrive forklaring for teknisk lesing av prognoseintervall | Task | In Progress | Ravi
T-005 | Skrive forklaring for 'vanlig språk' | Task | To Do | Kari
T-006 | Lage demo-intro manus (1 min) | Task | In Progress | Emma
T-007 | Oppdatere invitasjonsteksten for forventningsstyring | Task | To Do | Sara
T-008 | Gjennomføre intern review av dashboard før demo | Task | Blocked | Tobias
T-009 | Avklare Q&A struktur for demo | Task | To Do | Jonas
T-010 | Oppdatere backlog etter demo | Task | To Do | Jonas
T-011 | Sette opp pre-demo synk med drift og marked | Task | Done | Emma
T-012 | Laste dokumentasjon i PMO-agenten | Task | To Do | Sara